## Product_Backlog_tareas
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Primer Sprint
Total Horas: |  | 142
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas | Sprint
H1 | TK-1 | Crear función de registro con los campos necesarios (nombre, email,contraseña, fecha de nacimiento,etc) | 4 | Sprint 1
H1 | TK-2 | crear interfaz de registro de usuario | 2
H1 | TK-3 | validación de campos del formulario necesarios | 2
H2 | TK-4 | Crear interfaz y formulario de incio de sesión | 2
H2 | TK-5 | Implementar funcionalidad para inicio sesión (con correo y password) | 3
H2 | TK-6 | Implementar sistema de autenticación de credenciales | 3
H3 | TK-7 | Crear función de recuperación de contraseña a través de email | 5
H3 | TK-8 | interfaz de enviar correo y cambiar contraseña | 2
H3 | TK-9 | Validación de campos de correo y crear nueva contraseña | 2
H4 | TK-10 | Crear Interfaz de perfil de usuario | 2
H4 | TK-11 | Crear Función de editar perfil del usuario | 3
H4 | TK-12 | Validación de campos de edición de perfil de usuario | 2
H5 | TK-13 | Crear función para subir y guardar avatar del usuario en la base de datos | 4
H5 | TK-14 | Implementar selección y actualización del nivel de experiencia del usuario | 3
H5 | TK-15 | Crear interfaz de perfil con avatar editable entre los disponibles de la base de datos y visualización de experiencia | 3
H5 | TK-16 | Validación de datos y mensaje de éxito/error al actualizar avatar o nivel de experiencia | 2
H12 | TK-17 | El sistema debe mostrar la lista solo de eventos disponibles vigentes | 3 | Sprint 2
H12 | TK-18 | Crear interfaz eventos | 3
H12 | TK-19 | Incluir información básica de cada evento (nombre, fecha, ubicación, creador). | 2
H12 | TK-20 | Agregar indicador de “no hay eventos disponibles” cuando la lista esté vacía. | 2
H12 | TK-21 | Incluir todos los campos relevantes: título, imagen (si aplica), descripción, ubicación , fecha, hora, cupos y creador. | 4
H13 | TK-22 | Crear una pantalla dedicada para mostrar el detalle de un evento. | 3
H13 | TK-23 | Incluir un botón de acción para “Participar en el evento” o “Cancelar participación” según corresponda. | 3
H13 | TK-24 | Validar que si el evento fue cancelado o eliminado, se informe al usuario antes de permitir interacción. | 2
H14 | TK-25 | Crear interfaz y formulario para crear evento | 4
H14 | TK-26 | Validar todos los campos del formulario crear evento | 3
H14 | TK-27 | Implementar funcionalidad para crear evento | 5
H14 | TK-28 | Mostrar mensaje de éxito cuando el evento se cree correctamente y mensaje de error cuando la creación del evento falle | 2
H14 | TK-29 | Al crear un evento, actualizar automáticamente la lista de eventos disponibles | 2
H14 | TK-30 | Generar notificación push cuando algún participante se una a mi evento. | 4
H14 | TK-31 | Generar notificación para cuando se cancele un evento | 3
H15 | TK-32 | Crear botón unirse en la lista de eventos disponibles o en el el detalle del evento. | 2
H15 | TK-33 | Programar funcionalidad para que al hacer clic en 'unirse', la app obtenga el ID del usuario y del evento desde la base de datos, los envíe al backend y registre la participación verificando la disponibilidad de cupos. | 5
H15 | TK-34 | mensaje de notificación para confirmar que el participante se unió exitosamente o en el caso contrario que error o el evento excede el máximo de participantes | 3
H15 | TK-35 | Crear una lista que muestre los eventos en los que el usuario está inscrito o los que él ha creado, incluyendo eventos pasados, diferenciando los activos de los finalizados mediante un estado visible en su información. | 4
H16 | TK-36 | Agregar botón con funcionalidad para cancelar evento o participación al evento en la lista de mis eventos , para eventos activos. | 3
H16 | TK-37 | El sistema debe mostrar una notificación indicando que la participación o el evento se canceló exitosamente, o un mensaje de error si la acción no pudo completarse | 2
H16 | TK-38 | El sistema debe actualizar la lista de eventos al cancelar un evento, de manera que el evento cancelado deje de mostrarse en la lista | 2
H7 | TK-39 | Manejar errores y permisos de ubicación (GPS desactivado, sin permisos) | 3 | Sprint 3
H7 | TK-40 | Configurar e integrar el mapa en la app | 6
H7 | TK-41 | Implementar función para obtener la ubicación actual del usuario mediante GPS | 4
H7 | TK-42 | Mostrar ubicación del usuario en el mapa (marcador, centrar mapa) | 4
H7 | TK-43 | Actualizar posición en tiempo real cada cierto intervalo | 4
H8 | TK-44 | Implementar función para iniciar grabación de ruta (captura de coordenadas en tiempo real) | 6
H8 | TK-45 | Mostrar ruta en el mapa mientras se graba | 5
H8 | TK-46 | Finalizar grabación y guardar ruta en la base de datos | 4
H11 | TK-47 | Crear función de visualización de ruta en el mapa desde mi ubicación | 4
H11 | TK-48 | Función e interfaz de inicar ruta | 3
H11 | TK-49 | Función e interfaz de finalizar ruta | 3
H8 | TK-50 | Crear interfaz de rutas | 3 | Sprint 4
H10 | TK-51 | Crear interfaz de listado de rutas (Todas, Mis rutas, Populares), donde se visualicen en forma de lista todas las rutas | 3
H10 | TK-52 | Crear función de listado de todas las rutas, mis rutas y populares | 3
H6 | TK-53 | Implementar función para filtrar rutas por atributo (Ubicación, Promedio valoración, distancia, fecha de creación) | 3
H6 | TK-54 | Mostrar detalle e información de la ruta seleccionada | 2
H10 | TK-55 | Crear función de valorar la ruta seleccionada ruta 1 al 5 | 3
H10 | TK-56 | Crear funcion de listar valoraciones de la ruta seleccionada | 2
H10 | TK-57 | Implementar funciones de valoración a la interfaz de detalle de ruta | 3
H9 | TK-58 | Agregar botón con funcionalidad para compartir ruta | 2
H9 | TK-59 | Implementar alertas de confirmación para compartir o descartar ruta | 2
H9 | TK-60 | El sistema debe mostrar un mensaje de confirmación cuando la ruta se comparta exitosamente y un mensaje de error en caso de que la acción no pueda completarse. | 3
H10 | TK-61 | Interfaz y función de eliminación de ruta | 3
H17 | TK-62 | Crear plantilla de la aplicación web con login,reporte de usuarios, reporte de rutas, reporte de eventos | 12 | Sprint 5
H17 | TK-63 | Crear Login/Cerrar Sesión | 5
H17 | TK-64 | Implementar autenticación y autorización para que solo usuarios con rol administrador puedan acceder al panel de estadísticas. | 4
H17 | TK-65 | Crear interfaz Reportes General | 4
H17 | TK-66 | Crear interfaz de usuario | 4
H17 | TK-67 | Crear interfaz eventos | 5
H17 | TK-68 | Crear interfaz de rutas | 5