## Product_Backlog
Resultado de la actividad Planning Poker
Product Backlog con estimación de historias
Total Puntos: | 88
Id | Historia de Usuario | Puntos de Historia Estimados | Priorización de Historias de Usuario
H1 | Como un Usuario Necesito Registrarme con mis datos personales Con la finalidad de poder crear una cuenta e ingresar a la app | 3 | Medio
H2 | Como usuario registrado Necesito iniciar sesión con mi correo y contraseña Con la finalidad de acceder a mi cuenta y usar la aplicación | 2 | Baja prioridad
H3 | Como un Usuario Necesito Recuperar mi contraseña Con la finalidad de recuperar mi cuenta por cuenta olvidada | 3 | Medio
H4 | Como un Usuario Necesito poder visualizar y editar mi perfil de usuario Con la finalidad de mantener mi información actualizada. | 3 | Medio
H5 | Como un usuario Necesito poder personalizar mi perfil con avatar y nivel de experiencia Con la finalidad de tener una experiencioa más intercativa y personalizada | 5 | Media-Alta
H6 | Como un usuario Necesito Filtrar las rutas por sus atributos(Ubicación, Promedio valoración, distancia, fecha de creación) Para buscar las rutas que se adapten a mis necesidades | 8 | Alta
H7 | Como un usuario Necesito visualizar el mapa con ubicación en tiempo real Con la finalidad de ver mi posicion actual en el mapa | 8 | Alta
H8 | Como un usuario Necesito grabar una ruta Con la finalidad de guardar mi ruta | 8 | Alta
H9 | Como un usuario Necesito compartir una ruta creada Con la finalidad de que otros usuarios puedan usar la misma | 5 | Media-Alta
H10 | Como un usuario Necesito ver el listado de rutas Con la finalidad de ver el listado de las rutas (todas, mis rutas, populares) | 3 | Medio
H11 | Como un Usuario Necesito ver mi recorrido siguiendo una ruta Con la finalidad de ver mi progreso en tiempo real | 8 | Alta
H12 | Como un usuario Necesito ver los eventos disponibles en lista Con la finalidad de visualizar los eventos activos | 3 | Medio
H13 | Como un usuario Necesito ver los detalles del evento Con la finalidad de conocer la informacion completa antes de participar | 3 | Medio
H14 | Como un usuario Necesito crear un evento Con la finalidad de organizar una actividad seleccionando ruta, fecha, lugar entres otros campos | 5 | Media-Alta
H15 | Como un usuario Necesito participar en los eventos Con la finalidad de unirme a un evento programado | 5 | Media-Alta
H16 | Como un usuario Necesito cancelar mi propio evento Con la finalidad de eliminar un evento que organicé | 3 | Medio
H17 | Como un administrador Necesito poder visualizar métricas y estadísticas de uso (rutas, eventos, deportes, popularidad, etc.) Con la finalidad de analizar la actividad de los usuarios y tomar decisiones estratégicas. | 13 | Media-Alta

## Product_Goal
Product Goal Proyecto Rutafit
RutaFit busca convertirse en la plataforma móvil y web que centraliza, guía y potencia la práctica deportiva al aire libre, permitiendo a los usuarios descubrir, registrar y compartir rutas y eventos de manera segura, personalizada y basada en datos. El objetivo final es ofrecer una experiencia continua que combine geolocalización, comunidad y análisis para mejorar la actividad física de las personas y fortalecer la toma de decisiones de los administradores mediante reportes en tiempo real.