## Ejemplo1
Control del Sprint 3 de 5 días | [5 empty] | Modifique la zona con color verde
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Tareas | horas estimadas | 0: DIA | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
H7 TK-39 | 4 | 0: 4 | 4
H7 TK-40 | 6 | 0: 2; 1: 4 | 6
H7 TK-41 | 4 | 2: 4 | 4
H7 TK-42 | 4 | 3: 4 | 4
H7 TK-43 | 4 | Modifique la zona con color verde 4: 4 | 4
H8 TK-44 | 6 | 0: 2; 1: 4 | 6
H8 TK-45 | 6 | 0: 2; 1: 4 | 6
H8 TK-46 | 4 | 1: 4 | 4
H11 TK-47 | 4 | 2: 4 | 4
H11 TK-48 | 4 | 1: 4 | 4
H11 TK-49 | 4 | 2: 4 | 4
| 50 | 50 | 40 | 20 | 8 | 4 | 0
Horas Reales de producto por realizar | 50 | 40 | 20 | 8 | 4 | 0
| 50 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0
Horas Estimadas de producto por realizar | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 0