## Ejemplo1
Control del Sprint 4 de 5 días | [5 empty] | Modifique la zona con color verde
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Tareas | horas estimadas | 0: DIA | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
H8 TK-50 | 2 | 0: 2 | 2
H10 TK-51 | 2 | 0: 2 | 2
H10 TK-52 | 4 | 1: 4 | 4
H6 TK-53 | 2 | 2: 2 | 2
H6 TK-54 | 2 | 2: 2 | 2
H10 TK-55 | 4 | 2: 4 | 4
H10 TK-56 | 4 | 3: 4 | 4
H10 TK-57 | 4 | Modifique la zona con color verde 4: 4 | 4
H9 TK-58 | 2 | Modifique la zona con color verde 4: 2 | 2
H9 TK-59 | 2 | 0: 2 | 2
H9 TK-60 | 2 | 0: 2 | 2
H10 TK-61 | 2 | 0: 2 | 2
| 32 | 32 | 22 | 18 | 10 | 6 | 0
Horas Reales de producto por realizar | 32 | 22 | 18 | 10 | 6 | 0
| 32 | 32 | 25.6 | 19.2 | 12.8 | 6.4 | 0
Horas Estimadas de producto por realizar | 32 | 25.6 | 19.2 | 12.8 | 6.4 | 0