Sprint Planning

“RutaFit”

Fecha:[23-10-2025]

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Sprint Goal	3

Matriz de Capacidad del Equipo	3

Plan de Desglose de Tareas Detallado	3

## Datos del documento

### Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 23-10-2025 | versión inicial | grupo dev |

### Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 001D |
| Proyecto (Nombre) | RutaFit |
| Fecha de Inicio | 08-09-2025 |
| Fecha de Término | 10-11-2025 |
| Patrocinador principal | No aplica |
| Docente | Jazna Meza , Juan Pablo Mellado |

### Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 18.068.247-3 | Cindy Beyer | ci.beyer@duocuc.cl |
| 19.594.989-1 | Bárbara Riffo | bar.riffo@duocuc.cl |
| 26.621.232-1 | Erwin Gonzalez | erw.gonzalez@duocuc.cl |

## Sprint Goal

Desarrollar el módulo completo de visualización y gestión de rutas, incluyendo interfaces de listado, filtros, detalle, valoración, compartición y eliminación, con el objetivo de ofrecer a los usuarios una experiencia más completa, interactiva y organizada al navegar por las rutas disponibles.

## Historias Seleccionadas

| ID | Descripción | Prioridad | Estimación (SP) | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H6 | Como un usuario Necesito Filtrar las rutas por sus atributos(Ubicación, Promedio valoración, distancia, fecha de creación) Para buscar las rutas que se adapten a mis necesidades | Alta | 8 | Product Owner |
| H8 | Como un usuario Necesito grabar una ruta Con la finalidad de guardar mi ruta | Alta | 8 | Product Owner |
| H9 | Como un usuario Necesito compartir una ruta creada Con la finalidad de que otros usuarios puedan usar la misma | Media-Alta | 5 | Product Owner |
| H10 | Como un usuario Necesito ver el listado de rutas Con la finalidad de ver el listado de las rutas (todas, mis rutas, populares) | Medio | 3 | Product Owner |

## Matriz de Capacidad del Equipo

| Miembros del Equipo | Días Laborables en el Sprint (4) | Horas Estándar por Día | Horas Totales Brutas (B) | Deducciones Fijas (Reuniones/Admin) (C) | Ausencias Planificadas (D) | Capacidad Neta Disponible (Horas) (E = B - C - D) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Erwin Gonzalez | 6 | 4 | 24 | 1 | 0 | 23 |
| Cindy Beyer | 6 | 4 | 24 | 1 | 0 | 23 |
| Bárbara Riffo | 6 | 4 | 24 | 1 | 0 | 23 |

## Plan de Desglose de Tareas Detallado

| HISTORIA DE USUARIO | TAREA ESPECÍFICA | ASIGNADO A | HORAS ESTIMADAS | JUSTIFICACIÓN DETALLADA DE LA ESTIMACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H8 | Crear interfaz de rutas | Bárbara | 2 | Requiere diseñar y maquetar la pantalla principal de rutas, organizando los elementos visuales, navegación básica y estilos. Complejidad baja-media porque debe adaptarse a la estructura general de la app. |
| H10 | Crear interfaz de listado de rutas (Todas, Mis rutas, Populares), donde se visualicen en forma de lista todas las rutas | Bárbara | 2 | Implica diseñar varias vistas (Todas, Mis rutas, Populares), estructurar tarjetas de rutas y asegurar que el diseño permita escanear información fácilmente. Requiere pruebas visuales y ajuste de estilos. |
| H10 | Crear función de listado de todas las rutas, mis rutas y populares | Bárbara | 4 | Incluye llamar a la API, filtrar rutas según tipo, manejar estados de carga, errores y refresco dinámico de la lista. Requiere integración con backend y validación de datos. |
| H6 | Implementar función para filtrar rutas por atributo (Ubicación, Promedio valoración, distancia, fecha de creación) | Bárbara | 2 | Requiere lógica para filtrar por ubicación, valoración, distancia o fecha. Incluye manejo de estados, ordenamiento, eficiencia en el filtrado y pruebas en diferentes combinaciones. |
| H6 | Mostrar detalle e información de la ruta seleccionada | Cindy | 2 | Implica crear o adaptar una vista para mostrar datos completos de la ruta, integrando la información desde el backend y asegurando una navegación fluida entre listado y detalle. |
| H10 | Crear función de valorar la ruta seleccionada ruta 1 al 5 | Erwin | 4 | Incluye enviar la valoración del 1 al 5 al backend, manejar errores, actualizar el estado local y reflejar cambios en pantalla. Requiere validación del usuario y evitar valoraciones duplicadas. |
| H10 | Crear funcion de listar valoraciones de la ruta seleccionada | Erwin | 4 | Requiere obtener las valoraciones desde la base de datos, calcular promedio si es necesario y mostrar la información sin afectar el rendimiento de la vista. |
| H10 | Implementar funciones de valoración a la interfaz de detalle de ruta | Erwin | 4 | Incluye integrar botones o estrellas de valoración, refrescar la vista al enviar una valoración y manejar mensajes de éxito/error. Requiere pruebas visuales y lógicas. |
| H9 | Agregar botón con funcionalidad para compartir ruta | Erwin | 2 | Involucra agregar el botón en la interfaz, definir su ubicación, conectar el evento y preparar la información que se compartirá. Complejidad baja. |
| H9 | Implementar alertas de confirmación para compartir o descartar ruta | Erwin/Cindy | 2 | Requiere mostrar una alerta antes de compartir, manejar eventos de confirmación y cancelar, y asegurar que la UX sea clara. Deben probarse ambos caminos. |
| H9 | Implementar alertas al compartir la ruta | Erwin | 2 | Implica integrar la API de compartir del sistema operativo, manejar errores, mostrar mensajes adecuados y asegurar que la acción sea fluida en distintos dispositivos. |
| H10 | Interfaz y función de eliminación de ruta | Bárbara | 2 | Involucra agregar botones de eliminar, confirmar la acción, llamar al backend, actualizar la lista de rutas y manejar casos de error. Requiere pruebas para evitar eliminaciones accidentales. |