## Ejemplo1
Control del Sprint 5 de 5 días | [5 empty] | Modifique la zona con color verde
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Tareas | horas estimadas | 0: DIA | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
H17 TK-62 | 6 | 0: 2; 1: 4 | 6
H17 TK-63 | 6 | 0: 2; 1: 4 | 6
H17 TK-64 | 4 | 2: 4 | 4
H17 TK-65 | 4 | 2: 4 | 4
H17 TK-66 | 4 | 2: 4 | 4
H17 TK-67 | 6 | 3: 2; Modifique la zona con color verde 4: 4 | 6
H17 TK-68 | 6 | 0: 4; Modifique la zona con color verde 4: 2 | 6
0
0
0
0
0
| 36 | 36 | 28 | 20 | 8 | 6 | 0
Horas Reales de producto por realizar | 36 | 28 | 20 | 8 | 6 | 0
| 36 | 36 | 28.8 | 21.6 | 14.4 | 7.2 | 0
Horas Estimadas de producto por realizar | 36 | 28.8 | 21.6 | 14.4 | 7.2 | 0