## Product_Backlog_tareas
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Primer Sprint
Total Horas: |  | 40
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
H1 | TK-1 | Crear función de registro con los campos necesarios (nombre, email,contraseña, fecha de nacimiento,etc) | 4
H1 | TK-2 | crear interfaz de registro de usuario | 2
H1 | TK-3 | validación de campos del formulario necesarios | 2
H2 | TK-4 | Crear interfaz y formulario de incio de sesión | 2
H2 | TK-5 | Implementar funcionalidad para inicio sesión (con correo y password) | 3
H2 | TK-6 | Implementar sistema de autenticación de credenciales | 3
H3 | TK-7 | Crear función de recuperación de contraseña a través de email | 5
H3 | TK-8 | interfaz de enviar correo y cambiar contraseña | 2
H3 | TK-9 | validación de campos de correo y crear nueva contraseña | 2
H4 | TK-10 | Crear Interfaz de perfil de usuario | 2
H4 | TK-11 | Crear Función de editar perfil del usuario | 3
H4 | TK-12 | Validación de campos de edición de perfil de usuario | 2
H5 | TK-13 | Crear función para subir y guardar avatar del usuario en la base de datos | 4
H5 | TK-14 | Implementar selección y actualización del nivel de experiencia del usuario | 3
H5 | TK-15 | Crear interfaz de perfil con avatar editable entre los disponibles de la base de datos y visualización de experiencia | 3
H5 | TK-16 | Validación de datos y notifcación de éxito/error al actualizar avatar o nivel de experiencia | 2