## Ejemplo1
Control del Sprint 1 de 5 días | [5 empty] | Modifique la zona con color verde
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Tareas | horas estimadas | 0: DIA | Total
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
TK-1 | 4 | 0: 4 | 4
TK-2 | 2 | 1: 2 | 2
TK-3 | 2 | 1: 2 | 2
TK-4 | 2 | 0: 2 | 2
TK-5 | 3 | 0: 2; 1: 2 | 4
TK-6 | 3 | 1: 2 | 2
TK-7 | 5 | 0: 4 | 4
TK-8 | 2 | 1: 2 | 2
TK-9 | 2 | 1: 2 | 2
TK-10 | 2 | 2: 2 | 2
TK-11 | 3 | 2: 2 | 2
TK-12 | 2 | 3: 4 | 4
TK-13 | 4 | Modifique la zona con color verde 4: 4 | 4
TK-14 | 3 | 0: 4 | 4
TK-15 | 3 | 1: 2 | 2
TK-16 | 2 | 2: 4 | 4
| 44 | 44 | 28 | 14 | 6 | 2 | -2
Horas Reales de producto por realizar | 44 | 28 | 14 | 6 | 2 | -2
| 44 | 44 | 35.2 | 26.4 | 17.6 | 8.8 | 0
Horas Estimadas de producto por realizar | 44 | 35.2 | 26.4 | 17.6 | 8.8 | 0