Sprint Planning

“RutaFit”

Fecha:[26-09-2025]

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Histórico de Revisiones	3

Información del Proyecto	3

Integrantes	3

Sprint Goal	3

Historias Seleccionadas	3

Matriz de Capacidad del Equipo	5

Plan de Desglose de Tareas Detallado	5

## Datos del documento

### Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | versión inicial | grupo dev |

### Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 001D |
| Proyecto (Nombre) | RutaFit |
| Fecha de Inicio | 08-09-2025 |
| Fecha de Término | 10-11-2025 |
| Patrocinador principal | No aplica |
| Docente | Jazna Meza , Juan Pablo Mellado |

### Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 18.068.247-3 | Cindy Beyer | ci.beyer@duocuc.cl |
| 19.594.989-1 | Bárbara Riffo | bar.riffo@duocuc.cl |
| 26.621.232-1 | Erwin Gonzalez | erw.gonzalez@duocuc.cl |

## Sprint Goal

Implementar todas las funcionalidades principales del sistema de eventos: listarlos con su información completa, visualizar el detalle, permitir crear eventos con validaciones, gestionar la participación de usuarios (unirse o cancelar) y generar notificaciones correspondientes. Este sprint busca dejar operativo el flujo completo de interacción con eventos dentro de la app.

## Historias Seleccionadas

| ID | Descripción | Prioridad | Estimación (SP) | Responsable |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H12 | Como un usuario Necesito ver los eventos disponibles en lista Con la finalidad de visualizar los eventos activos | Medio | 3 | Product Owner |
| H13 | Como un usuario Necesito ver los detalles del evento Con la finalidad de conocer la información completa antes de participar | Medio | 3 | Product Owner |
| H14 | Como un usuario Necesito crear un evento Con la finalidad de organizar una actividad seleccionando ruta, fecha, lugar entres otros campos | Media-Alta | 5 | Product Owner |
| H15 | Como un usuario Necesito participar en los eventos Con la finalidad de unirme a un evento programado | Media-Alta | 5 | Product Owner |
| H16 | Como un usuario Necesito cancelar mi propio evento Con la finalidad de eliminar un evento que organicé | Medio | 3 | Product Owner |

## Matriz de Capacidad del Equipo

| Miembros del Equipo | Días Laborables en el Sprint (2) | Horas Estándar por Día | Horas Totales Brutas (B) | Deducciones Fijas (Reuniones/Admin) (C) | Ausencias Planificadas (D) | Capacidad Neta Disponible (Horas) (E = B - C - D) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Erwin Gonzalez | 11 | 4 | 44 | 2 | 0 | 42 |
| Cindy Beyer | 11 | 4 | 44 | 2 | 0 | 42 |
| Bárbara Riffo | 11 | 4 | 44 | 2 | 0 | 42 |

## Plan de Desglose de Tareas Detallado

| HISTORIA DE USUARIO | TAREA ESPECÍFICA | ASIGNADO A | HORAS ESTIMADAS | JUSTIFICACIÓN DETALLADA DE LA ESTIMACIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H12 | Crear interfaz eventos | Bárbara | 4 | Implica diseñar y maquetar la pantalla de lista de eventos, definiendo estructura, estilos y disposición de los elementos principales. Requiere ajustar la vista para distintos tamaños y probar que se vea correctamente. |
| H12 | Incluir información básica de cada evento (nombre, fecha, ubicación, creador). | Cindy | 2 | Consiste en mostrar en cada tarjeta de evento datos como nombre, fecha, ubicación y creador, conectando la interfaz con los datos recibidos y verificando que se muestren correctamente en la lista. |
| H12 | Agregar indicador de “no hay eventos disponibles” cuando la lista esté vacía. | Erwin | 2 | Requiere manejar el caso en que la lista venga vacía desde el backend y mostrar un mensaje claro al usuario, incluyendo la lógica condicional y pruebas de ambos escenarios (con y sin eventos). |
| H12 | Incluir todos los campos relevantes: título, imagen (si aplica), descripción, ubicación , fecha, hora, cupos y creador. | Cindy | 4 | Implica ampliar la tarjeta de evento para mostrar más información, integrar imagen si corresponde y asegurar que todos los campos se carguen correctamente desde la API o base de datos, verificando que no se rompa el diseño. |
| H13 | Crear una pantalla dedicada para mostrar el detalle de un evento. | Cindy | 4 | Incluye crear una nueva vista, maquetar el diseño, recibir el ID del evento, cargar la información desde el backend y mostrarla de forma ordenada, con su correspondiente navegación. |
| H13 | Incluir un botón de acción para “Participar en el evento” o “Cancelar participación” según corresponda. | Erwin | 4 | Requiere agregar botones de acción cuya etiqueta cambia según el estado del usuario, conectar esa acción con la lógica del backend y manejar estados de carga y respuesta, incluyendo pruebas de ambos casos. |
| H13 | Validar que si el evento fue cancelado o eliminado, se informe al usuario antes de permitir interacción. | Bárbara | 2 | Necesita consultar el estado actual del evento, manejar respuestas del backend y bloquear la interacción cuando corresponda, mostrando mensajes claros al usuario en caso de cancelación o eliminación. |
| H14 | Crear interfaz y formulario para crear evento | Cindy | 4 | Implica diseñar y maquetar la pantalla de creación de evento, incluyendo todos los campos necesarios, estructura, estilos y pruebas visuales de la vista. |
| H14 | Validar todos los campos del formulario crear evento | Cindy | 2 | Requiere implementar validaciones para campos obligatorios, formatos de fecha/hora, cupos numéricos y mensajes de error por campo, probando diferentes combinaciones para asegurar que no se creen eventos con datos inválidos. |
| H14 | Implementar funcionalidad para crear evento | Cindy | 6 | ncluye conectar el formulario con el backend, enviar los datos, manejar respuestas exitosas y de error, controlar estados de carga y asegurar que el evento se cree correctamente en la base de datos. |
| H14 | Mostrar mensaje de éxito cuando el evento se cree correctamente y mensaje de error cuando la creación del evento falle | Cindy | 2 | Implica manejar la respuesta del servidor, mostrar mensajes claros al usuario en caso de éxito o fallo y probar ambos escenarios para garantizar una buena retroalimentación. |
| H14 | Al crear un evento, actualizar automáticamente la lista de eventos disponibles | Bárbara | 2 | Requiere refrescar la lista sin recargar la pantalla completa, ya sea volviendo a consultar al backend o actualizando el estado local, verificando que el nuevo evento aparezca de inmediato. |
| H14 | Generar notificación push cuando algún participante se una a mi evento. | Erwin | 4 | Supone integrar el sistema de notificaciones, asociar el evento con su creador, disparar la notificación cuando alguien se una y probar que llegue correctamente al dispositivo correspondiente. |
| H14 | Generar notificación para cuando se cancele un evento | Erwin | 4 | Implica detectar la cancelación, enviar la notificación a los participantes afectados y validar que el mensaje se reciba y muestre adecuadamente. |
| H15 | Crear botón unirse en la lista de eventos disponibles o en el l detalle del evento. | Bárbara | 2 | Consiste en agregar el botón en la UI, ubicándolo correctamente en la interfaz, conectando el evento de clic y probando que esté disponible sólo cuando corresponda. |
| H15 | Programar funcionalidad para que al hacer clic en 'unirse', la app obtenga el ID del usuario y del evento desde la base de datos, los envíe al backend y registre la participación verificando la disponibilidad de cupos. | Erwin | 6 | Requiere obtener el ID del usuario y del evento, enviar la solicitud al backend, verificar disponibilidad de cupos, manejar errores y actualizar el estado de participación del usuario. Es una tarea de lógica de negocio con complejidad media-alta. |
| H15 | mensaje de notificación para confirmar que el participante se unió exitosamente o en el caso contrario que error o el evento excede el máximo de participantes | Erwin | 4 | Incluye mostrar mensajes claros al usuario cuando la acción se completa correctamente o cuando falla por falta de cupos u otros errores, probando ambos casos. |
| H15 | Crear una lista que muestre los eventos en los que el usuario está inscrito o los que él ha creado. | Bárbara | 4 | Implica crear una nueva vista filtrada, conectarla al backend para obtener solo los eventos relacionados con el usuario y mostrar esa lista de forma clara y ordenada. |
| H16 | Agregar botón con funcionalidad para cancelar evento o participación al evento en la lista de mis eventos , para eventos activos. | Bárbara | 4 | Requiere agregar botones de cancelación en la lista de “mis eventos”, diferenciar entre cancelar participación y cancelar evento propio, y conectar la acción con el backend. |
| H16 | El sistema debe mostrar una notificación indicando que la participación o el evento se canceló exitosamente, o un mensaje de error si la acción no pudo completarse | Erwin | 2 | Incluye manejar la respuesta del sistema, mostrar mensajes de éxito o fallo y probar que el usuario tenga claridad sobre el resultado de la acción. |
| H16 | El sistema debe actualizar la lista de eventos al cancelar un evento, de manera que el evento cancelado deje de mostrarse en la lista | Erwin | 2 | Implica actualizar el listado en pantalla para que el evento cancelado ya no aparezca, manejando el refresco de datos y verificando que la interfaz se mantenga consistente. |