## Product_Backlog_tareas
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Tercer Sprint
Total Horas: |  | 50
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
H7 | TK-39 | Manejar errores y permisos de ubicación (GPS desactivado, sin permisos) | 4
H7 | TK-40 | Configurar e integrar el mapa en la app | 6
H7 | TK-41 | Implementar función para obtener la ubicación actual del usuario mediante GPS | 4
H7 | TK-42 | Mostrar ubicación del usuario en el mapa (marcador, centrar mapa) | 4
H7 | TK-43 | Actualizar posición en tiempo real cada cierto intervalo | 4
H8 | TK-44 | Implementar función para iniciar grabación de ruta (captura de coordenadas en tiempo real) | 6
H8 | TK-45 | Mostrar ruta en el mapa mientras se graba | 6
H8 | TK-46 | Finalizar grabación y guardar ruta en la base de datos | 4
H11 | TK-47 | Crear función de visualización de ruta en el mapa desde mi ubicación | 4
H11 | TK-48 | Función e interfaz de iniciar ruta | 4
H11 | TK-49 | Función e interfaz de finalizar ruta | 4