## Product_Backlog_tareas
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Primer Sprint
Total Horas: |  | 32
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
H8 | TK-50 | Crear interfaz de rutas | 2
H10 | TK-51 | Crear interfaz de listado de rutas (Todas, Mis rutas, Populares), donde se visualicen en forma de lista todas las rutas | 2
H10 | TK-52 | Crear función de listado de todas las rutas, mis rutas y populares | 4
H6 | TK-53 | Implementar función para filtrar rutas por atributo (Ubicación, Promedio valoración, distancia, fecha de creación) | 2
H6 | TK-54 | Mostrar detalle e información de la ruta seleccionada | 2
H10 | TK-55 | Crear función de valorar la ruta seleccionada ruta 1 al 5 | 4
H10 | TK-56 | Crear funcion de listar valoraciones de la ruta seleccionada | 4
H10 | TK-57 | Implementar funciones de valoración a la interfaz de detalle de ruta | 4
H9 | TK-58 | Agregar botón con funcionalidad para compartir ruta | 2
H9 | TK-59 | Implementar alertas de confirmación para compartir o descartar ruta | 2
H9 | TK-60 | Implementar alertas al compartir la ruta | 2
H10 | TK-61 | Interfaz y función de eliminación de ruta | 2