## Pruebas
Plantilla de Pruebas Ágiles
Nombre del Proyecto |  |  |  |  | Notas Especiales
RutaFit |  |  |  |  | Sin anotaciones
Navegador / Entorno |  | Elaborado por | ID del Caso de Prueba | Versión
Emulador Android |  | Bárbara Riffo | SP-001 | v1.0
Fecha | N.º de Prueba | Descripción | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Aprobado / Fallido | Probado por | Comentarios del Tester
2025-10-08 | H1-TC01 | El sistema debe permitir ingresar nombre, email, contraseña y fecha de nacimiento | El sistema validara los campos obligatorios y presione registrar | El sistema pemite ingresar solo letras en el nombre y apellido , formato correo el email, la contraseña y repetir estan validadas para que sean las mismas compo tambien debe haber minimo 6 caracteres, una mayuscula y minsuculas, la fecha de nacimientos debe ser mayor a 16 y menor a 75 años. | PASS | Bárbara Riffo | Validaciones de nombre, email, contraseña y edad se aplican correctamente, el botón Registrar queda deshabilitado hasta cumplir con lo requerido. Sugerencias: Indicar limite de edad
2025-10-08 | H1-TC02 | El email debe ser único | El sistema mostrara un mensaje de error indicando que el correo ya está registrado y no permitirá continuar | El sistema al registrar el correo no permite volver a registrar una cuenta con el mismo. | PASS | Bárbara Riffo | Se muestra mensaje "correo ya registrado" y se bloquea el registro backend mantiene unicidad. Sugerencia: mantener el mismo texto en todas las vistas y registrar intento en logs.
2025-10-08 | H1-TC03 | El sistema debe enviar correo de verificación | El sistema enviará un correo de verificación al email registrado y mostrará un mensaje solicitando validar la cuenta | El sistema antes de registrar la cuenta, envia un correo de verificación para dar el acceso a la creación | PASS | Bárbara Riffo | Correo de verificación recibido y flujo obliga a validar antes de ingresar. Sugerencia: añadir opción “Reenviar verificación” con cooldown y mensaje sobre revisar spam.
2025-10-08 | H1-TC04 | La contraseña debe almacenarse de manera encriptada | El sistema almacenará la contraseña de forma encriptada, sin guardarla en texto plano | El sistema almacena la contraseña encriptada de forma correcta | PASS | Bárbara Riffo | Contraseña no visible en texto plano; se observa hash en BD
2025-10-08 | H2-TC01 | El sistema debe permitit un Inicio de sesion exitoso con las credenciales correctas | El sistema validará las credenciales y permitirá el acceso a la aplicación mostrando la pantalla principal | El sistema permite el acceso o el inicio de sesion solo con las credenciales correctas | PASS | Bárbara Riffo | Inicio exitoso redirige al mapa; token/estado de sesión persiste tras cerrar y abrir la app. Sugerencia: verificar cierre de sesión limpia almacenamiento
2025-10-08 | H2-TC02 | El sistema no debe permitir el acceso a usuarios con credenciales incorrectas | El sistema rechazará el acceso y mostrará un mensaje de error indicando que las credenciales son incorrectas | El sistema denega el acceso correctamente al no ingresa run email registrado o una clave que no sea compatible con el correo registrado | PASS | Bárbara Riffo | Mensaje de credenciales incorrectas sin revelar qué dato falló
2025-10-08 | H2-TC03 | El sistema no debe permitir registrar al tener campos vacios | El sistema no permitirá continuar y mostrará un mensaje indicando que los campos son obligatorios | El sistema al dejar los campos vacios no habillita el boton de entrar | PASS | Bárbara Riffo | Foco automático en el primer campo inválido
2025-10-08 | H2-TC04 | El sistema no debe permitir ingresar usuarios con cuentas inexistentes | El sistema rechazará el inicio de sesión y mostrará un mensaje señalando que la cuenta no existe o que debe registrarse primero | El sistema no permite el ingreso con correos no registrados y dice credenciales incorrectas | PASS | Bárbara Riffo | Cuenta inexistente muestra error genérico (no expone si el correo existe)
2025-10-08 | H3-TC01 | El sistema debe permitir ingresar solo correos registrados | El sistema validará que el correo exista en la base de datos y permitirá continuar con el proceso de recuperación | El sitema permite enviar un correo de recuperacion de contraseña | PASS | Bárbara Riffo | Flujo de recuperación sólo acepta correos registrados; mensaje no expone existencia del usuario
2025-10-08 | H3-TC02 | Si el email es valido enviar un correo de recuperación | El sistema enviará automáticamente un correo electrónico al usuario con un enlace para restablecer la contraseña | El sistema envia un enlace para recuperar contraseña | PASS | Bárbara Riffo | Email de recuperación recibido con enlace funcional y expiración válida. Sugerencia: agregar “Reenviar” con cooldown
2025-10-08 | H3-TC03 | Debe permitir definir una nueva contraseña | El sistema actualizará la contraseña de forma encriptada en la base de datos y permitirá el acceso con la nueva clave | El sistema permite que al ingresar al link el usuario pueda modificar su contraseña correctamente | PASS | Bárbara Riffo | Restablecimiento permite definir nueva contraseña y obliga a re-login; sesiones previas invalidadas. Sugerencia: validar mismas reglas que en registro
2025-10-08 | H3-TC04 | El sistema debe mostrar un mensaje de exito al guardar la contraseña | El sistema mostrará un mensaje de confirmación indicando que la contraseña ha sido cambiada exitosamente | El sistema muestra un mensaje de exito al cambiar la contraseña | PASS | Bárbara Riffo | Mensaje de éxito mostrado y redirección a pantalla de inicio de sesión correcta
2025-10-08 | H4-TC01 | El sistema debe mostrar una notificación que los datos se editaron exitosamente. | El sistema validará los datos ingresados, los almacenará y mostrará una notificación confirmando que los datos fueron editados exitosamente | El sistema permite la edicion de perfil tanto el nombre del usuario, apellido, fecha de nacimiento , tipo de deporte etc como tambien el avatar | PASS | Bárbara Riffo | Edición de perfil guarda y muestra toast de éxito; datos se reflejan de inmediato
2025-10-08 | H4-TC02 | El sistema debe permitir volver a la vista de perfil sin guardar cambios cuando el usuario decida cancelar la edición. | El sistema descartará los cambios realizados y mostrará nuevamente la información del perfil sin modificaciones | El sistema permite cancelar la edicion | PASS | Bárbara Riffo | “Cancelar” descarta cambios y vuelve a perfil sin modificaciones
2025-10-08 | H4-TC03 | El sistema debe mostrar la información actualizada del perfil inmediatamente después de realizar una edición. | El sistema actualizará la vista del perfil y mostrará inmediatamente la información modificada sin necesidad de recargar la aplicación | El sistema guarda el cambio correctamente | PASS | Bárbara Riffo | Vista se actualiza sin recargar; no se observan inconsistencias de caché. Sugerencia: rollback visual si el guardado falla
2025-10-08 | H5-TC01 | El sistema debe conservar el avatar y la configuración previa si el usuario no realiza modificaciones en esos campos | El sistema mantendrá el avatar y la configuración previa, sin alterarlos | El sistema mantiene el avatar y la configuración previa si no se modifican esos campos | PASS | Bárbara Riffo | Sin cambios en avatar/nivel, el sistema conserva valores previos
2025-10-08 | H5-TC02 | El sistema debe permitir seleccionar la experiencia del deporte | El sistema guardará el nivel de experiencia elegido y lo asociará al perfil del usuario | El sistema guarda y modifica correctamente el nivel | PASS | Bárbara Riffo | Nivel de experiencia se guarda y se refleja en el perfil

## Evidencias Pruebas
H1-TC01
H1-TC02
H1-TC03
H2-TC01
H2-TC02
H2-TC03
H2-TC04
H3-TC01 | H3-TC02
H3-TC03
H3-TC04
H4-TC01 |  | H4-TC02 | H4-TC03
H5-TC01 | H5-TC02