## Pruebas
Plantilla de Pruebas Ágiles
Nombre del Proyecto |  |  |  |  | Notas Especiales
RutaFit |  |  |  |  | Sin anotaciones
Navegador / Entorno |  | Elaborado por | ID del Caso de Prueba | Versión
Emulador Android |  | Bárbara Riffo | SP-002 | v1.0
Fecha | N.º de Prueba | Descripción | Resultado Esperado | Resultado Obtenido | Aprobado / Fallido | Probado por | Comentarios del Tester
2025-10-10 | H12-TC01 | Mostrar lista de eventos cargados exitosamente | El sistema muestra lista con nombre, fecha, deporte, lugar y cupos. | La aplicación carga correctamente los eventos activos desde la base de datos y los despliega con toda la información. Funcionamiento validado. | PASS | Bárbara Riffo | El flujo de carga funciona correctamente y se actualiza al cambiar de pestaña. Se recomienda agregar indicador visual de carga para mejorar la experiencia.
2025-10-10 | H12-TC02 | Mostrar mensaje cuando no hay eventos disponibles | "El sistema muestra un mensaje “No hay eventos disponibles” con opción para actualizar filtros." | Se muestra correctamente el mensaje al no existir eventos; la aplicación tiene un fresh al deslizar | PASS | Bárbara Riffo | Sin comentarios, para modificar
2025-10-10 | H12-TC03 | Actualización de lista (pull to refresh) | El sistema recarga la lista y muestra los eventos más recientes. | El sistema refresca correctamente la lista, actualizando los estados de eventos nuevos o cancelados. | PASS | Bárbara Riffo | No requiere modifcación
2025-10-10 | H13-TC01 | Notificación push de evento cancelado | El sistema deberá enviar una notificación push al usuario y mostrar el estado del evento como "Cancelado" en los detalles. | No se pudo probar el envío de notificaciones. El estado del evento sí cambia correctamente a “Cancelado” en pantalla. | FAIL | Bárbara Riffo | Pendiente de implementación. Igual que TC04, la integración de notificaciones requiere actualización en la base de datos. El resto del flujo visual funciona correctamente.
2025-10-10 | H13-TC02 | Mostrar detalles del evento | El sistema mostrará información completa del evento: nombre, fecha, hora, nivel deportivo recomendado, organizador y estado del evento. | Al seleccionar un evento activo, se visualizan correctamente nombre, fecha, lugar, nivel y creador. | PASS | Bárbara Riffo | Todos los campos se muestran correctamente. Se sugiere resaltar el estado del evento con color distintivo (“Programado”, “Cancelado”, etc.).
2025-10-10 | H13-TC03 | Acceso solo a eventos disponibles | El sistema bloqueará la opción de inscripción y mostrará un mensaje indicando que el evento ya no está disponible. | Los eventos cancelados o inactivos no permiten inscripción y muestran mensaje de “Evento no disponible”. | PASS | Bárbara Riffo | No requiere modifcación
2025-10-10 | H14-TC01 | Crear evento con éxito | El sistema deberá registrar el evento en la base de datos, mostrar un mensaje de confirmación y listar el evento en la sección de "Eventos creados". | El evento se crea correctamente, se guarda en base de datos y aparece en la lista de creados. | PASS | Bárbara Riffo | No requiere modifcación
2025-10-10 | H14-TC02 | Error al crear evento por campos incompletos o sin conexión | El sistema mostrará un mensaje de error indicando la causa (ej: "Faltan campos obligatorios" o "Error de conexión") y no guardará el evento. | El sistema detecta los campos vacíos y muestra mensaje “Faltan campos obligatorios”; no se crea el evento. | PASS | Bárbara Riffo | No requiere modifcación
2025-10-10 | H14-TC03 | Validar límite máximo de participantes | El sistema mostrará un mensaje de validación indicando que no es posible exceder la capacidad máxima y no permitirá crear el evento hasta corregir el campo. | El sistema bloquea correctamente el registro y muestra mensaje de validación. | PASS | Bárbara Riffo | No requiere modifcación
2025-10-10 | H15-TC01 | Participación confirmada en evento activo | El sistema deberá registrar la participación, mostrar un mensaje de confirmación y reflejar el estado como "Inscrito" en los detalles del evento. | El usuario se une correctamente al evento | PASS | Bárbara Riffo | Flujo de inscripción correcto. Se sugiere añadir animación o confirmación visual tipo “check” al unirse.
2025-10-10 | H15-TC02 | Cancelar participación | El sistema eliminará su inscripción de la base de datos, mostrará un mensaje de confirmación y liberará el cupo para otro usuario. | El sistema actualiza la base de datos, libera cupo y muestra mensaje de confirmación | PASS | Bárbara Riffo | Sin comentarios
2025-10-10 | H15-TC03 | Notificación push al organizador al recibir un nuevo participante | El sistema enviará una notificación push al organizador del evento informando que un nuevo participante se ha inscrito. | No se pudo validar. Función de notificaciones pendiente de pruebas. El registro de participación funciona correctamente | FAIL | Bárbara Riffo | Pendiente de siguiente sprint. Requiere la misma modificación en la base de datos para asociar tokens de notificación a usuarios.
2025-10-10 | H15-TC04 | Evento lleno (no permite nuevas inscripciones) | El sistema mostrará un mensaje de error indicando que el evento ya está lleno y no permitirá completar la inscripción. | Al alcanzar la capacidad máxima, el sistema impide nuevas inscripciones y muestra el mensaje esperado | PASS | Bárbara Riffo | No requiere modifcación
2025-10-10 | H16-TC01 | Cancelar evento con éxito | El sistema deberá cambiar el estado del evento a "Cancelado", eliminarlo de la lista de eventos activos y mostrar un mensaje de confirmación al organizador | El sistema cancela correctamente el evento y lo quita de los activos; se muestra mensaje de confirmación. | PASS | Bárbara Riffo | No requiere modifcación
2025-10-10 | H16-TC02 | Notificación push a participantes por cancelación | El sistema deberá enviar una notificación push automática a todos los participantes inscritos informando que el evento ha sido cancelado. | No probado. La cancelación se ejecuta correctamente, pero la notificación push aún no fue implementada. | FAIL | Bárbara Riffo | Pendiente. No se realizaron pruebas de notificación por decisión técnica de mantener la base de datos estable. Planificado para el próximo sprint.
2025-10-10 | H16-TC03 | Lista de eventos actualizada tras cancelación | El sistema no deberá mostrar el evento cancelado en la lista activa. | El evento cancelado desaparece de la lista al refrescar o recargar | PASS | Bárbara Riffo | No requiere modifcación
2025-10-10 | H16-TC04 | Validar error al cancelar evento ya finalizado o en curso | El sistema mostrará un mensaje de error indicando que no es posible cancelar el evento porque ya se encuentra en progreso o finalizado. | Se valida correctamente: al intentar cancelar evento | PASS | Bárbara Riffo | No requiere modifcación

## Evidencias Pruebas
H12-TC01
H12-TC02
H13-TC02
H14-TC01
H14-TC01
H14-TC02
H14-TC03 | H15-TC01
H15-TC02
H16-TC01