## Product_Backlog_tareas
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Segundo Sprint
Total Horas: |  | 63
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
H12 | TK-1 | Crear interfaz eventos | 3
H12 | TK-2 | Incluir información básica de cada evento (nombre, fecha, ubicación, creador). | 2
H12 | TK-3 | Agregar indicador de “no hay eventos disponibles” cuando la lista esté vacía. | 2
H12 | TK-4 | Incluir todos los campos relevantes: título, imagen (si aplica), descripción, ubicación , fecha, hora, cupos y creador. | 4
H13 | TK-5 | Crear una pantalla dedicada para mostrar el detalle de un evento. | 3
H13 | TK-6 | Incluir un botón de acción para “Participar en el evento” o “Cancelar participación” según corresponda. | 3
H13 | TK-7 | Validar que si el evento fue cancelado o eliminado, se informe al usuario antes de permitir interacción. | 2
H14 | TK-8 | Crear interfaz y formulario para crear evento | 4
H14 | TK-9 | Validar todos los campos del formulario crear evento | 3
H14 | TK-10 | Implementar funcionalidad para crear evento | 5
H14 | TK-11 | Mostrar mensaje de éxito cuando el evento se cree correctamente y mensaje de error cuando la creación del evento falle | 2
H14 | TK-12 | Al crear un evento, actualizar automáticamente la lista de eventos disponibles | 2
H14 | TK-13 | Generar notificación push cuando algún participante se una a mi evento. | 4
H14 | TK-14 | Generar notificación para cuando se cancele un evento | 3
H15 | TK-15 | Crear botón unirse en la lista de eventos disponibles o en el el detalle del evento. | 2
H15 | TK-16 | Programar funcionalidad para que al hacer clic en 'unirse', la app obtenga el ID del usuario y del evento desde la base de datos, los envíe al backend y registre la participación verificando la disponibilidad de cupos. | 5
H15 | TK-17 | mensaje de notificación para confirmar que el participante se unió exitosamente o en el caso contrario que error o el evento excede el máximo de participantes | 3
H15 | TK-19 | Crear una lista que muestre los eventos en los que el usuario está inscrito o los que él ha creado. | 4
H16 | TK-20 | Agregar botón con funcionalidad para cancelar evento o participación al evento en la lista de mis eventos , para eventos activos. | 3
H16 | TK-21 | El sistema debe mostrar una notificación indicando que la participación o el evento se canceló exitosamente, o un mensaje de error si la acción no pudo completarse | 2
H16 | TK-22 | El sistema debe actualizar la lista de eventos al cancelar un evento, de manera que el evento cancelado deje de mostrarse en la lista | 2