## Product_Backlog
Resultado de la actividad Planning Poker
Product Backlog con estimación de historias
Total Puntos: | 88
Id | Historia de Usuario | Puntos de Historia Estimados
H1 | Como un Usuario Necesito Registrarme con mis datos personales Con la finalidad de poder crear una cuenta e ingresar a la app | 3
H2 | Como usuario registrado Necesito iniciar sesión con mi correo y contraseña Con la finalidad de acceder a mi cuenta y usar la aplicación | 2
H3 | Como un Usuario Necesito Recuperar mi contraseña Con la finalidad de recuperar mi cuenta por cuenta olvidada | 3
H4 | Como un Usuario Necesito poder visualizar y editar mi perfil de usuario Con la finalidad de mantener mi información actualizada. | 3
H5 | Como un usuario Necesito poder personalizar mi perfil con avatar y nivel de experiencia Con la finalidad de tener una experiencioa más intercativa y personalizada | 5
H6 | Como un usuario Necesito Filtrar las rutas por sus atributos(Ubicación, Promedio valoración, distancia, fecha de creación) Para buscar las rutas que se adapten a mis necesidades | 8
H7 | Como un usuario Necesito visualizar el mapa con ubicación en tiempo real Con la finalidad de ver mi posicion actual en el mapa | 8
H8 | Como un usuario Necesito grabar una ruta Con la finalidad de guardar mi ruta | 8
H9 | Como un usuario Necesito compartir una ruta creada Con la finalidad de que otros usuarios puedan usar la misma | 5
H10 | Como un usuario Necesito ver el listado de rutas Con la finalidad de ver el listado de las rutas (todas, mis rutas, populares) | 3
H11 | Como un Usuario Necesito ver mi recorrido siguiendo una ruta Con la finalidad de ver mi progreso en tiempo real | 8
H12 | Como un usuario Necesito ver los eventos disponibles en lista Con la finalidad de visualizar los eventos activos | 3
H13 | Como un usuario Necesito ver los detalles del evento Con la finalidad de conocer la informacion completa antes de participar | 3
H14 | Como un usuario Necesito crear un evento Con la finalidad de organizar una actividad seleccionando ruta, fecha, lugar entres otros campos | 5
H15 | Como un usuario Necesito participar en los eventos Con la finalidad de unirme a un evento programado | 5
H16 | Como un usuario Necesito cancelar mi propio evento Con la finalidad de eliminar un evento que organicé | 3
H17 | Como un administrador Necesito poder visualizar métricas y estadísticas de uso (rutas, eventos, deportes, popularidad, etc.) Con la finalidad de analizar la actividad de los usuarios y tomar decisiones estratégicas. | 13