## Product_Backlog_tareas
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Primer Sprint
Total Horas: |  | 33
Id Historia | Id Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
H17 | TK-62 | Crear plantilla de la aplicación web con login,reporte de usuarios, reporte de rutas, reporte de eventos | 6
H17 | TK-63 | Crear Login/Cerrar Sesión | 5
H17 | TK-64 | Implementar autenticación y autorización para que solo usuarios con rol administrador puedan acceder al panel de estadísticas. | 4
H17 | TK-65 | Crear interfaz Reportes General | 4
H17 | TK-66 | Crear interfaz de usuario | 4
H17 | TK-67 | Crear interfaz eventos | 5
H17 | TK-68 | Crear interfaz de rutas | 5