## Product_Backlog
Resultado de la actividad Planning Poker
Product Backlog con estimación de historias
Total Puntos: | 249
Id | Historia de Usuario | Puntos de Historia Estimados | Priorización de Historias de Usuario
HU-01 | Como Usuario Quiero Crear una cuenta con mis datos personales Para guardar mi perfil e ingresar a la aplicación | 8 | Alta
HU-02 | Como Usuario Quiero una interfaz y formularios Para poder ingresra mis datos de manera sencilla | 5 | Alta
HU-03 | Como Usuario Quiero que mi contraseña se almacene mediante hash Para mayor seguridad | 3 | Alta
HU-04 | Como usuario Quiero que se valide mi email Para enlazar mi cuenta con la cuenta de la aplicación | 3 | Alta
HU-05 | Como Usuario Quiero que mi contraseña cumpla con los requisitos para una contraseña segura Para tener mayor protección | 1 | Alta
HU-06 | Como Usuario Quiero que se me pida 2 veces la contraseña al reestablecerla Para ingresar la contraseña de manera correcta | 1 | Media
HU-07 | Como Usuario Quiero poder ingresar sesión con mi correo y contraseña Para ingresar a la aplicacion con mi cuenta | 8 | Alta
HU-08 | Como Usuario Quiero una interfaz para iniciar sesión Para poder ingresar mis datos de manera sencilla | 5 | Alta
HU-09 | Como Usuario Quiero que se me informe en caso de ingresar mal mis datos al iniciar sesión Para corregir de manera adecuada los datos | 1 | Media
HU-10 | Como usuario Quiero que mi perfil sea completado con mis datos personales a través de preguntas sobre mi nivel de experiencia Para que los eventos y rutas recomendadas sean acorde a mi datos | 5 | Alta
HU-11 | Como usuario Quiero Quiero poder solicitar la recuperación de mi contraseña a través de mi correo electrónico Para restablecer el acceso a mi cuenta en caso de olvidarla | 5 | Alta
HU-13 | Como usuario Quiero poder ingresar una nueva contraseña y que me informe si es válida Para ingresar una contraseña segura | 1 | Alta
HU-14 | Como usuario Quiero una interfaz para restablecer mi contraseña ingresando y confirmando una nueva clave Para recuperar el acceso a mi cuenta de manera segura | 3 | Alta
HU-15 | Como usuario Quiero poder seleccionar un avatar para mi perfil Para personalizar mi perfil de usuario | 3 | Baja
HU-16 | Como usuario Quiero una interfaz de perfil de usuario Para poder visualizar mi perfil de manera sencilla | 5 | Media
HU-17 | Como usuario Quiero poder editar mis datos de usuario Para adaptarlos en caso de algún cambio | 13 | Media
HU-18 | Como usuario Quiero visualizar todos los datos de mis perfil como mis datos personales, rutas completadas y eventos en los que participe Para observar toda mi información | 5 | Media
HU-19 | Como usuario Quiero que mi perfil cuente con niveles de experiencia Para participar de manera mas interactiva con la app | 8 | Baja
HU-20 | Como usuario Quiero visualizar todos los eventos disponibles en una lista Para observar todos los eventos disponibles de manera ordenada | 3 | Alta
HU-21 | Como usuario Quiero una interfaz para el apartado de eventos Para poder observar todo lo relacionado con los eventos de manera sencilla | 3 | Alta
HU-22 | Como Usuario Quiero poder participar y cancelar mi participación en los eventos Para poder gestionar mi asistencia según mi disponibilidad | 5 | Alta
HU-23 | Como usuario Quiero crear un evento e ingresar sus datos Para que más usuarios puedan participar de él | 5 | Alta
HU-24 | Como usuario Quiero una interfaz de creación de eventos Para crear eventos de manera sencilla | 3 | Media
HU-25 | Como usuario Quiero poder cancelar el evento que haya creado Para que los partipantes sean notificados y no asistan innecesariamente | 3 | Media
HU-26 | Como usuario Quiero recibir notificaciones sobre las actualizaciones de los evento, participantes, fecha cercana , cancelación,etc. Para mantenerme informado sobre los eventos que creo o en los que participo | 8 | Alta
HU-27 | Como usuario Quiero ver mi ubicación en el mapa en tiempo real Para saber mi ubicación exacta | 8 | Alta
HU-28 | Como usuario Quiero una interfaz de home, con el mapa integrado Para visualizar mi ubicación y la de los demás usuarios | 8 | Alta
HU-29 | Como usuario Quiero que se guarde mi ubicacion cada ciertos metros Para trazar mi recorrido | 5 | Alta
HU-30 | Como usuario Quiero que la aplicacion me recomiende rutas según mi ubicación Para experimentar rutas de otros usuarios cercanos a mi | 13 | media
HU-31 | Como usuario Quiero poder activar y desactivar mi ubicacion Para que otros usuarios puedan o no puedan ver mi ubicación | 5 | Alta
HU-32 | Como usuario Quiero poder buscar por ubicación o nombre alguna ruta Para visualizar las multiples ruta de alguna zona | 8 | media
HU-33 | Como usuario Quiero poder buscar rutas por destino o por nombre específico mediante un botón de búsqueda Para encontrar fácilmente la ruta que deseo recorrer | 8 | media
HU-34 | Como usuario Quiero poder seleccionar una ruta y ver su recorrido en el mapa Para planificar mi actividad y seguir el trayecto de manera visual | 8 | media
HU-35 | Como Usuario Quiero poder ver la información de una ruta, incluyendo distancia, dificultad, creador, número de valoraciones y tipo de deporte Para conocer los detalles de la ruta antes de decidir recorrerla o valorarla | 8 | Alta
HU-36 | Como usuario Quiero una interfaz que muestre mis rutas con botones para compartir, descartar o crear nuevas rutas Para gestionar mis rutas de manera sencilla | 5 | media
HU-37 | Como usuario Quiero poder valorar y comentar rutas creadas por otros usuarios Para compartir mi opinión y ayudar a otros a conocer la calidad y características de las rutas | 8 | Media
HU-38 | Como usuario Quiero una interfaz para valorar una ruta específica utilizando estrellas y comentarios predeterminados Para expresar mi opinión de manera rápida y estandarizada sobre la ruta | 8 | Media
HU-39 | Como usuario Quiero recibir una notificación de confirmación cuando comparta una ruta nueva exitosamente Para saber que mi ruta se ha publicado correctamente y está disponible para otros usuarios | 8 | Media
HU-40 | Como usuario Quiero recibir notificaciones push cuando se acerque la fecha de un evento en el que participaré Para no olvidar mis actividades planificadas | 5 | Alta
HU-41 | Como usuario Quiero recibir notificaciones push cuando alguien se une a un evento que creé Para estar informado sobre la particpación de otros en mis eventos | 5 | Alta
HU-42 | Como usuario Quiero poder recibir notificaciones push sobre nuevas rutas compartidas o cercanas Para descubrir nuevas opciones de riutas y actividades en mi zona | 5 | Alta
HU-43 | Como administrador Quiero que el sistema actualice las métricas al cargar los gráficos Para visualizar datos recientes sobre rutas y eventos. | 5 | Alta
HU-44 | Como administrador Quiero ver la distribución de actividades por deporte (running, ciclismo, senderismo) considerando rutas y eventos Para entender la participación de los usuarios | 5 | Alta
HU-45 | Como administrador Quiero visualizar la cantidad de eventos realizados por mes Para analizar las actividad mensual de los usuarios | 3 | Media
HU-46 | Como administrador Quiero visualizar la cantidad de rutas creadas por mes Para analizar la actividad mensual de los usuarios | 3 | Media
HU-47 | Como administrador Quiero visualizar las rutas más populares de mayor a menor Para identificar cuáles son las más utlizadas y recomendadas a otros usuarios | 5 | Alta